Справка

о выполненных работах

по объекту: "Коммунально-бытовой

центр для нужд Управления делами Президента РФ"

по адресу: Стремянный пер., д.29

по состоянию на 01 июля  2013 г.

| № пп | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Подготовка кадастровой справки, дополнения к кадастровой справке |
| 2 | Разработка визуально-ландшафтного анализа |
| 3 | Согласование визуально-ландшафтного анализа ЦВЛАГРом |
| 4 | Историко-архитектурное обследование |
| 5 | Заказана и получена геоподоснова, с подеревной съемкой, с красными линиями. |
| 6 | Разработки концепции застройки участка, подготовка демонстрационных материалов |
| 7 | Разработка предпроектного предложения (буклета) |
| 8 | Заказ и получение предварительного градостроительного расчета Моспроектом-2, ТПМА №15 (Бодэ) |
| 9 | Заказ и получение в институте ГУП НИИ Генплана заключения о соответствии застройки квартала морфотипу исторической застройки Приложение №1 и №2 |
| 10 | Согласование предпроектного предложения в НИИиПИ Генплана |
| 11 | Получение предварительного заключения ТПМА №15 (Бодэ) по предпроектному предложению |
| 12 | Заключение ГУП НИиПИ Генплана и согласование Москомнаследия о границах морфотипов исторической застройки |
| 13 | Рассмотрение рабочей группой Комиссии по вопросам сохранения зданий в исторически сложившихся районах г. Москвы. Решение комиссии о сносе строений. |
| 14 | Заключение Москомнаследия по статусу здания |
| 15 | Исследования режимов инсоляции и естественного освещения. Получение заключения санитарно-эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по г. Москва |
| 16 | Заказ и получение дополнительных исходных данных в Городском Кадастре для исследования инсоляции и естественного освещения. |
| 17 | Разработка транспортного обеспечения, расчет пропускной способности улично-дорожной сети институтом НИиПИ Генплана г. Москвы |
| 18 | Разработка технического задания на разработку обоснования размера санитарно-защитной зоны |
| 19 | Согласование технического задания на разработку обоснования размера санитарно-защитной зоны в Роспотребнадзоре по г. Москве |
| 20 | Разработка экологического обоснования размещения объекта, обоснование сокращения санитарно- защитной зоны |
| 21 | Техническое обследование зданий и сооружений, подлежащих сносу. Техническое заключение о состоянии конструкций зданий, подлежащих сносу. |
| 22 | Техническое заключение зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства |
| 23 | Предварительное заключение ТАПМ (Бодэ Б.В.) по рассмотрению предпроектного предложения |
| 24 | Предварительное рассмотрение Предпроектного предложения главным архитектором города Москвы Кузминым А.В. |
| 25 | Предварительное рассмотрение предпроектного предложения в Префектуре ЦАО |
| 26 | Эспертное заключение объединенной экспертной рабочей группы Москомархитектуры, Москомнаследия (ОЭРГ) |
| 27 | Заключение ОПП и ГП по ЦАО о соответствии предпроектного предложения представленной разрешительной и земельно-имущественной документации |
| 28 | Получено согласование историко-архитектурного исследования Москомнаследием |
| 29 | Получено Заключение по предпроектному предложению руководителем ТАПМ-15 Бодэ Б.В. "Моспроекта-2" им М.В.Посохина |
| 30 | Получено санитарно-эпидимиологическое заключение Роспотребнадзора по предпроектному предложению |
| 31 | Получено согласование Роспотребнадзора по экологическому обоснованию размещения объекта |
| 32 | Разработано Задание на разработку "Архитектурно-градостроительного раздела обоснования размещения объекта |
| 33 | ТАПМ -15 "Моспроекта-2" им М.В.Посохина разработан архитектурно-градостроительный раздел размещения объекта (градостроительный регламент) |
| 34 | Получено согласование предпроектного предложения гл. архитектором района "Замоскворечье" |
| 35 | Получено согласование предпроектного предложения зам. главного архитектора г. Москвы по ЦАО Любимовым Е.А. |
| 36 | Разработан раздел градостроительного обоснования размещения объекта "Транспортное обслуживание" |
| 37 | Разработан раздел градостроительного обоснования размещения объекта "Инженерное обеспечение" |
| 38 | Разработан раздел градостроительного обоснования размещения объекта "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" |
| 39 | Запрошены и получены выписки из единого гос. реестра прав на недвижимое имущество по всем строениям, подлежащих сносу (стр.1,стр. 2, стр.3, стр.4) |
| 40 | Направлены документы в Москомнаследие для оформления Разрешения сноса строений |
| 41 | Получено Разрешение на производство работ по сносу объекта в Москомнаследии |
| 42 | Согласовано стройгенплана на снос строений в Управе Замоскворечье |
| 43 | Согласование предпроектного предложения Префектурой ЦАО |
| 44 | Организована встреча с жителями, проживающими в ближайших жилых домах, по вопросам строительства |
| 45 | Предпроектное предложение рассмотрено и утверждено на регламентной комиссии архитектором Москомархитектуры при главном г. Москвы |
| 46 | Выполнена и согласована перечетная подеревная ведомость |
| 47 | Организована встреча с жителями, проживающими в ближайших жилых домах, по вопросам строительства |
| 48 | Архитектурно-градостроительное обоснование согласовано в Префектуре ЦАО |
| 49 | Выполнен эскиз №1. |
| 50 | Эскиз №1 согласован: районным архитектором Замоскворечья, Руководителем ТАМП ГУП Моспроекта-2 Бодэ Б.В. Главой управы района Замоскворечье зам. главного архитектора по ЦАО Получено техническое заключение ОПС Мосгоргеотреста |
| 51 | Сдача-приемка работ по сносу деревьев экологической инспекции. Закрытие порубочного билета. |
| 52 | Оформление Акта проверки соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды |
| 53 | Получение согласования в Управлении инженерно-транспортной инфраструктуры Москомархитектуры градостроительного обоснования |
| 54 | Получение согласования градостроительного обоснования в УГИБДД УВД по ЦАО г. Москвы |
| 55 | Получение экспертного заключения по градостроительному обоснованию ГУП МЦПБ |
| 56 | В ДПП И ООС получен предварительный Акт обследования земельного участка |
| 57 | В ДПП И ООС получено Заключение на материалы градостроительного обоснования |
| 58 | Получено Заключение по обследованию объекта недвижимости |
| 59 | Согласование Эскиза №1 в Москомнаследии |
| 60 | Получение Заключения в департаменте имущества г. Москвы |
| 61 | Получение Заключения в департаменте земельных ресурсов г. Москвы |
| 62 | Оформление приложений № 1, 2,3,4 в Моспректе-2 и институте Генплан для подготовки и выпуска распорядительного документа Москомархитектуры и утверждения градостроительного обоснования |
| 63 | Получение согласования эскиза №1 в Префектуре ЦАО |
| 64 | Комплектация документов для сдачи на оформление АРИ |
| 65 | Передача градостроительного обоснования (архитектурная часть) в Москомнаследие для рассмотрения и утверждения. Получение заключения. |
| 66 | Передача градостроительного обоснования (архитектурная часть, экологический раздел, транспортный раздел, инженерное обеспечение объекта, ГОиЧС) в Москомархитектуры для выпуска распоряжения. |
| 67 | Приступили к выносу коммуникаций из пятна застройки: - перенесена городская теплотрасса, питающая ООО "Путник"; - выполнен проект переноса городских электрических кабельных сетей - проект переноса городских электрических кабельных сетей в отдел подземных сооружений Мосгоргеотреста на согласование. |
| 68 | Урегулированы земельные отношения с ООО "Путник" (земля под шпунтовое ограждение котлована) |
| 69 | Переданы в Департамент земельных ресурсов г. Москвы документы для оформления аренды на дополнительный земельный участок (под бытовой городок) |
| 70 | Выполнены: - ограждение строительной площадки; - пешеходный переход по переулку; - установлена прорабская. |
| 71 | Организована охрана строительной площадки |
| 72 | Завершен снос существующих строений |
| 73 | Выполняется согласование Стройгенплана с городскими службами г. Москвы. |
| 74 | Получено согласование Стройгенплана в Управе района города |
| 75 | Выполняется разработка проектной документации проекта (стадии "П") |
| 76 | Выпущено Распоряжение Москомархитектуры об одобрении размещения объекта строительства. |
| 77 | Передана документация в Управление градостроительного регулирования ЦАО Москомархитектуры для оформления АРИ. |
| 78 | Выполнение работ по оформлению акта разрешенного использования участка территории в Москомархитектуры (АРИ) |
| 79 | Оформление Постановления правительства г. Москвы (окончание октябрь-декабрь) |
| 80 | Оформления договора аренды на дополнительный участок земли под строительный городок |
| 81 | Проектные работы стадии "П" (окончание декабрь) |
| 82 | Оформления АРИ, Согласование акта разрешенного использования участка в Москомархитектуры, Москомнаследии, регистрация в кадастре |
| 83 | Выполнение работ по оформлению дополнительного участка земли с Департаментом земельных отношений г. Москвы |
| 84 | Согласование выполненного Стройгенплана со службами города: - Московские кабельные сети; - ГУП Мосгогаз; - НИИ Трансгаз -Мосгаз служба защиты газовых сетей; - Мосводоканал; - Тепловые сети - ГАИ округа - ГАИ Москвы -Трансинжстрой - Мосэнерго - собственниками прилегающих зданий и сооружений. |
| 85 | Проработка планировки помещений с учетом пожарных требований |
| 86 | Разработка проектной документации по конструктиву "Стена " в грунте" |
| 87 | Разработка генплана, плана благоустройства. |
| 88 | Согласование посадки здания с Мосинжпроектом, Мосэнерго, БКП "Трансинжстрой, Замоскворецким телефонным узлом |
| 89 | Получение технических условий на водопотребление, канализование |
| 90 | Получение технических условий на присоединение к городской ливневой системе |
| 91 | Выполнение Задания на разработку проектной документации |
| 92 | Согласование Задания в Центре комплексного благоустройства ГУП "ГлавАПУ" |
| 93 | Согласование Задания Управлением архитектурного совета и согласования проектов |
| 94 | Согласование Управлением градостроительного Регулирования ЦАО Москомархитектуры |
| 95 | Согласование Задания в Управлении ГО и ЧС |
| 96 | Оформление Постановления Правительства г. Москвы по утверждению АРИ |
| 97 | Разработан проект укрепления стен котлована "стена в грунте" |
| 98 | Проводится экспертиза проектной документации по укреплению котлована " стена в грунте" НИИ оснований и подземных сооружений им. Герсеванова |
| 99 | Оформляется ордер на право выполнения подземных работ по выносу двух электрокабелей из пятна застройки |
| 100 | Заключение договора с археологическим Управлением г. Москвы на выполнение надзора за ведением земляных работ |
| 101 | Выполнение электромонтажных работ по переносу опор электроосвещения |
| 102 | Выполнение проекта по дендрологии |
| 103 | Рассмотрение на земельной комиссии Префектуры ЦАО вопроса по выделению дополнительного участка земли. |
| 104 | Решение вопросов по оформлению дополнительного уч-ка земли в Департаменте земельных отношений г. Москвы |
| 105 | Получение заключения о соответствии требованиям, установленным в нормативных правовым актам в области защиты зеленых насаждений, проектной документации строительства объекта |
| 106 | Выполнение геодезических работ в соответствии с Распоряжениями №118, №119 Департамента земельных ресурсов по дополнительным участкам |
| 107 | Согласование дендроплана в ГлавАПУ Москомархитектуры |
| 108 | Разработка рабочей документации по перекладке электрокабеля при прокладке водопровода. Согласование проекта со всеми городскими хозяйствующими структурами города. |
| 109 | Получение обосновывающих материалов по проекту выноса кабельной трассы из зоны строительства хоз. питьевого водопровода |
| 110 | Разработка и согласование документации хоз. питьевого водопровода, канализации и водостока |
| 111 | Доработка проекта по замечаниям Мосводоканала и ОПС Мосгоргеотреста. |
| 112 | Согласование проекта производства работ по монтажу кабельной трассы с Генеральной дирекцией ЦАО по благоустройству, озеленению. |
| 113 | Согласование рабочего проекта по прокладке водопровода, канализации и водостока с Генеральной дирекцией ЦАО по благоустройству. |
| 114 | Получение обосновывающих материалов в ГлавАПУ по проекту прокладки водопровода, канализации коллектора водостока |
| 115 | Разработка и согласование рабочего проекта по электроснабжению механизации строительства |
| 116 | Оформление ордера на право производства археологических работ. Производство археологических работ. Закрытие ордера. |
| 117 | Открытие ордера на выполнение работ по временному электроснабжению (электромеханизации). |
| 118 | Выполнение строительно-монтажных работ по временному электроснабжению |
| 119 | Оформление и получение порубочного билета на вырубку деревьев из пятна застройки в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды по проекту компенсационного озеленения. |
| 120 | Разработка рабочей документации подземной части здания |
| 121 | Завершение работ по экспертизе проекта и получение положительного заключения гос. экспертизы |
| 122 | Получение порубочного билета в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды |
| 123 | Подготовка Распоряжения в департаменте земельных ресурсов г. Москвы по оформлению договора аренде дополнительного участка по адресу: Стремянный пер., вл.29. |
| 124 | Согласование Стройгенплана в Префектуре ЦАО |
| 125 | Подготовка распорядительных документов в экологической инспекции по вырубке сухого дерева |
| 126 | Получение согласования в ОПС Могсгоргеотреста Стройгенплана на подготовительный и основной период строительства |
| 127 | Получение ТУ на перенос опор освещения по ул. Щипок и Стремянному пер. |
| 128 | Разработка проекта на перенос опор освещения |
| 129 | Согласование проекта с Мосгорсветом, ГУП "МОССВЕТ", МКС филиал "МОЭСК". |
| 130 | Разработка обосновывающих материалов по переносу опор освещения в ГлавАПУ и согласование в Москомархитектуры |
| 131 | Согласование проекта производства работ по переносу опор освещения Генеральной дирекцией ЦАО по благоустройству, озеленению. |
| 132 | Разработка проекта теплоснабжения |
| 133 | Передача проекта теплоснабжения в Мосгосэкспертизу |
| 134 | Согласование проекта теплоснабжения с владельцами территорий: институт им. Вишневского, ООО "Основа", ООО "Путник", Управление здравоохранения ЦАО. |
| 135 | Продолжение работ по корректировке рабочего проекта подземной части здания в связи с изменением технологии земляных работ |
| 136 | Выполнение работ по вырубке деревьев на территории строительства. Пересадка дерева. Вырубка сухого дерева. |
| 137 | Оформление и закрытие документов в отделе инспекционного экологического контроля Департамента природопользования и охраны окружающей среды Правительства г. Москвы. |
| 138 | Согласование проекта переноса опор освещения в ГлавАПУ Москомархитектуры, в Управе "Замоскворечье", ДЭЗе. |
| 139 | Согласование проекта Компенсационного озеленения в ОПС Мосгоргеотреста. |
| 140 | Подготовка и передача документов по выпуску Распоряжения Префектуры ЦАО по оформлению договора аренды на дополнительные участки земли |
|  | декабрь 2009г. |
| 141 | Разбивка осей здания Мосгоргеотрестом |
| 142 | Оформление ордера на начало строительных работ |
| 143 | Начало работ по устройству геотехнического барьера |
| 144 | Получение обосновывающих материалов на переустройство уличного освещения в зоне строительства |
|  | В Москомархитектуре ГУП ГлавАПУ. |
| 145 | Передача на ответственное хранение высаженных деревьев на территории компенсационного озеленения с оформлением акта передачи. |
|  | Январь 2010 г. |
| 146 | Согласование графика подготовительного периода строительства в ГБДД ЦАО, в Управе Замоскворечье» |
| 147 | Согласование проектов производства работ по устройству геотехнического шпунтового ограждения, на устройство «стены в грунте». |
| 148 | Решение вопросов в ОАО « МОЭСК» по подготовки технических условий на присоединение |
| 149 | Решение вопросов по оформлению дополнительного земельного участка под строительный городок в Департаменте земельных ресурсов г. Москвы. |
| 150 | Подготовка пакета документов и передача их в Префектуру ЦАО для получения разрешения ведения работ в ночное время. |
| 151 | Подготовка и передача документов для оформления Извещения о начале строительства в Комитет строительного надзора |
| 152 | Выполнены строительно- монтажные работы по обустройству пешеходной галереи, мойки колес, въездных и выездные ворот. |
| 153 | Выполнен монтаж временного водоснабжения и электроснабжения. |
| 154 | Получение экспертного заключения по проекту геотехнического барьера в комиссии по фундаментостроиении при Правительстве г. Москвы. |
| 155 | Согласование проекта прокладки водопровода и канализации в отделе подземных сооружений (ОПС) Мосгоргеотреста. |
| 156 | Получение экспертного заключения НИИИСП им. Герсеванова по проекту «стена вгрунте» |
| 157 | Передача проектной документации раздел «стена в грунте» в Мосгосэкспертизу. |
| 158 | Получение в ОАТИ ордера на производство земляных работ. |
|  | Февраль 2010г |
| 159 | Сопровождение выпуска распоряжения Префектуры ЦАО о предоставлении в безвозмездное срочное пользование земельного участка под строительный городок |
| 160 | Подготовка и передача материалов в департамент топливно-энергетического хозяйства для получения согласования по размещению встроенной подстанции. |
| 161 | Произведены мобилизационные работы для устройства « стены в грунте». |
| 162 | Получение согласований в Роспотребнадзоре по ЦАО, в Управе « Замоскворечье», в ОАТИ, в Префектуре ЦАО, в ДППиОСС г. Москвы. |
|  | Март 2010г. |
| 163 | Выполнение бетонирования конструкций форшахты и технологической дороги в объеме 150 куб.метров. |
| 164 | Выполнены подготовительные работы по устройству геотехнического барьера, устройство тепляка бетонного завода. |
| 165 | Разработан пионерный котлован 1-й очереди строительства. |
| 166 | Выполнено замещение привозным грунтом траншей из-под разборных фундаментов и подвала |
| 167 | Выполнены работы по передислокации вагончиков и бетонного завода. |
| 168 | Корректировка проекта производства работ, в связи с изменением технологии производства земляных работ подземной части здания. |
| 169 | Подготовка и передача материалов в Департамент топливно-энергетического хозяйства для получения согласования размещения встроенной подстанции. |
|  | Апрель 2010г. |
| 170 | Разработан проект водопонижения |
| 171 | Разработан проект цементации |
| 172 | Получено заключение по гидрологическим условиям строительства |
| 173 | Получено заключение Мосгосэкспертизы на «стену в грунте». |
| 174 | Разработана рабочая документация на теплосеть. |
| 175 | Подготовлены материалы на проведения тендера проводиться подбор исполнителей на прокладку наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения , водоотведения, водостоков. |
| 176 | Разработана рабочая документация на подземную часть здания. |
| 177 | Разработан проект на временный городок строителей. |
| 178 | Смонтировано 35 блоков с бетонированием основания |
| 179 | Подготовлены материалы для разработки проекта колерного паспорта . |
|  | Май 2010г. |
| 180 | Организован и проводится мониторинг за состоянием зданий и сооружений окружающей застройки. |
| 181 | Организован и проводится мониторинг за уровнем грунтовых вод за пределами «стены в грунте» |
| 182 | Смонтировано 20 блоков « стены в грунте» с бетонированием основания. |
| 183 | Выполнена установка 9 пьезометрических скважин. |
| 184 | Получены все необходимые согласования по проекту наружного теплоснабжения. |
| 185 | Бурение контрольных шурфов по периметру здания кровли известняка |
| 186 | Геофизические исследования определения отметки залегания кровли известняка |
| 187 | Цементация коверных участков под стеной в грунте. |
| 188 | Корректировка проекта укрепления основания «стены в грунте» . |
|  | Июнь 2010 |
| 189 | Продолжается проведение мониторинга за уровнем грунтовых вод за пределами «стены в грунте |
| 190 | Продолжается проведение мониторинга за состоянием зданий и сооружений окружающей застройки. |
| 191 | Выполнена установка 9-ти пьезометрических скважин. |
| 192 | Смонтировано 61 блок с укладкой бетонированием основания. |
| 193 | Получен согласованный колерный паспорт. |
|  | Июль 2010 |
| 194 | Закончен монтаж блоков «стены в грунте» полностью |
| 195 | Выполнена установка армокаркасов для усиления закрепления блоков в известняках . |
| 196 | Выполнен проект на обустройство строительного городка . |
| 197 | Подготовка и оформление исполнительной документации выполненных строительно- монтажных работ «стены в грунте» |
| 198 | Выполнение работ по цементации скважин. |
|  | Август 2010 |
| 199 | Подготовка фронта работ для установки арматуры обвязочной балки |
| 200 | Изготовление закладных деталей, хомутов, арматуры обвязочной балки. |
| 201 | Завершение работ по цементации скважин. |
| 202 | Выполнение проектных работ по встроенной ТП. Согласование проектного решения с МКС |
| 203 | Приемка выполненных работ по армированию обвязочной балки |
| 204 | Выполнение строительных работ по обустройству строительного городка. |
| 205 | Заключен договор с ООО «МЦВИ «Отчизна» на выполнение комплекса работ по устройству внеплощадных сетей дождевой канализации, фекальной канализации (К1) и водопровода. |
| 206 | Заключен договор с ООО «МЦВИ «Отчизна» на выполнение комплекса работ по устройству наружных тепловых сетей. |
| 207 | Заключен договор с ООО «Техностроймонтаж» на выполнение комплекса работ по устройству временного строительного городка. |
| 208 | Приобретены строительные бытовки для временного строительного городка |
|  | Сентябрь 2010 |
| 209 | Завершены работы по устройству обвязочной балки |
| 210 | Выполнены работы по устройству временного строительного городка с подсоединением к водопроводу, канализации, электрическим сетям; проведена пожарная сигнализация и принят городской комиссией. |
|  | Октябрь 2010 |
| 211 | Ведется подготовка документов и обращение к Правительству Москвы по вопросу разрешения производства работ по инженерным коммуникациям в зимний период. |
| 212 | В рамках проведенного конкурса на выполнение работ нулевого цикла ( конкурс проводился с июля 2010 г по 30 сентября 2010 из числа 20 организаций) заключен договор с ООО «Юнинова Констракшн» |
| 213 | Ведутся работы по цементации основания и водопонижению. |
|  | Ноябрь 2010 |
| 214 | Разработка котлована до отм. -4,5 м |
| 215 | Выполнение строительного водопонижения до отм. -12,0 м |
|  | Декабрь 2010 |
| 216 | Разработка котлована до отм. -8,0 м |
| 217 | Прокладка футляра – 2 шт. под ввод водопровода методом продавливания |
| 218 | Уплотнение грунта, установка опалубки |
| 219 | Армирование части перекрытия на отм. -8,0 м. |
|  | 1 квартал 2011 г. – 2 квартал 2011 г. |
|  | КБЦ |
| 220 | Выполнено 100% ж/б перекрытия на отм. -8,5 м |
| 221 | Выполнено 100 % м/к 1-го яруса |
| 222 | Отрыт котлован и выполнены м/к 2-го яруса до отм. -13,75 (1-ая захватка\0 под плиту основания |
| 223 | Выполняется водопонижение через 14 скважин |
| 224 | Сварена металлоизоляция в зоне 1-й захватки. |
|  | Теплосеть |
| 225 | Выполнен канал от т. 1 до т.5, перекрыт, выполняется обратная засыпка. |
| 226 | Отрыта траншея от т. 7 до т. 9, от т. 9 до т. 11 |
|  | Водосток |
| 227 | Проложена труба диам. 400 от точки врезки в городской коллектор до К-2. |
| 228 | Отрыта шахтная проходка от К-2 до КБЦ. |
|  | Водопровод |
| 229 | Проложены 2 гильзы диам. 325 до камеры врезки на ул. Щипок (31 п.м.) |
| 230 | Выполняется водопонижение через 14 скважин |
|  | КБЦ |
| 231 | Выполнена стяжка, гидроизоляция, фундаментная плита 1 очереди 1-ой захватки. |
| 232 | Выполняются работы по разрытию котлована под фундаментную плиту 1 очереди 2-ой захватки. |
| 233 | Установлен и запущен в работу башенный кран. |
|  | Теплосеть |
| 234 | Выполнены все работы т. 1- т.6, включая благоустройство. |
| 235 | Выполнена врезка в действующие городские сети т.1 |
| 236 | Ведутся работы по монтажу трубопроводов теплосети т. 6-т.11. |
|  | Водосток |
| 237 | Выполнены работы по строительству водостока на 95 %. |
|  | Водопровод |
| 238 | Выполнены работы по ул.Щипок от здания КБЦ до камеры врезки на ул. Щипок на 50 % методом шахтной проходки. |
| 239 | Выполняется устройство камеры врезки на ул.Щипок. |
|  | Канализация |
| 240 | Приступили к монтажу бытовой канализации методом шахтной проходки. |
|  | КБЦ |
| 241 | Сварена металлоизоляция в зоне 2-й захватки. |
| 242 | Демонтирована распорная система в зоне 1-й захватки |
| 243 | Выполнены работы по устройству постоянных монолитных колонн здания в зоне 1-й захватки (80%) |
| 244 | Ведутся подготовительные работы по гидроизоляции фундамента в зоне 2-й захватки. |
|  | Теплосеть |
| 245 | Выполнены работы по теплосети в т.6-11 |
|  | Водосток |
| 246 | Выполнены все работы по монтажу водостока (100%) |
|  | Канализация |
| 247 | Выполнена шахта под устройство канализации. |
|  | июль – август 2011 г. |
|  | КБЦ |
| 248 | Смонтированы дополнительно 6 скважин водопонижения. |
| 249 | Выполнены все строительные работы 1-ой очереди «0» цикла. |
| 250 | Ведется разработка котлована 2-й очереди «0» цикла. |
| 251 | Ведется обварка металлоизоляции стены в грунте 2-ой очереди «0» цикла. |
|  | Теплосеть |
| 252 | Ведутся работы в т. 21- т.22. |
| 253 | Ведутся работы по перекладке эл. кабеля в зоне трассы теплосети. |
|  | Водопровод |
| 254 | Работы завершены. |
| 255 | Ведутся работы в камере врезки в городскую сеть. |
|  | Канализация. |
| 256 | Работы завершены. |
|  | сентябрь – октябрь 2011 |
|  | КБЦ |
| 257 | Забетонирована плита перекрытия на отм. -4,5 м (вторая очередь) |
| 258 | Забетонирована плита на отм. -8,5 м (вторая очередь) |
| 259 | Установлены фермы поддерживающих конструкций второй очереди |
| 260 | Монтируются металлоконструкции площадки для установки грейфера |
|  | Водопровод, водосток, канализация |
| 261 | Ведутся работы по сдаче городским службам |
|  | Теплосеть |
| 262 | Ведутся работы в т.16-т.17 |
| 263 | Ведутся работы МОЭСК по прокладке закладных для электроснабжения по постоянной схеме. |
|  | ноябрь 2011-январь 2012 |
|  | КБЦ |
| 264 | Смонтирована площадка под установку грейфера |
| 265 | Разработан котлован до отметки -12,5 м |
| 266 | Смонтирована распорная система на отметке -12,0 м |
| 267 | Ведутся работы по понижению уровня грунтовых вод |
|  | Теплосеть |
| 268 | Ведутся работы по теплоизоляции трубопроводов от т.1 до т.10 и от т.17 до т.22 |
| 269 | Ведутся работы по штольневой проходке через улицу Щипок – 15 м |
|  | Водопровод, водосток, канализация |
| 270 | Ведутся работы по прокладке выпуска канализации на Стремянном переулке. |
|  | февраль 2012 |
|  | КБЦ |
| 271 | Ведутся работы по понижению уровня грунтовых вод |
| 272 | Забетонирована 1/3 часть фундаментной плиты на отметке -12,5 м второй очереди |
| 273 | Ведутся работы по устройству фундаментной плиты на отметке -12,5 м второй очереди |
|  | Теплосеть |
| 274 | Ведутся работы по штольневой проходке через ул.Щипок – 15 м |
|  | март 2012 |
|  | КБЦ |
| 275 | Выполнена фундаментная плита в осях Е-К между осями осей 3-6 |
| 276 | Ведутся работы по понижению уровня грунтовых вод (22 скважины) |
| 277 | Закончены работы по устройству распорной системы (2-я очередь) |
| 278 | Закончены работы устройству монолитных конструкций (лестничные клетки, колонны и т.д.) от отм. -12,5 до 0,0 в осях 5-8 (2-я очередь) |
| 279 | Ведутся работы по устройству гидроизоляции основания и стен (2-я очередь) |
|  | Теплосеть |
| 280 | Забит шпунт в камере в т. 14 |
| 281 | Ведутся работы по устройству камеры в т. 11 |
| 282 | Окончена штольневая проходка через ул.Щипок – 15 м. |
| 283 | Ведутся работы по армированию канала по ул. Щипок. |
|  | Апрель- 15.05. 2012 г. |
| 284 | Продолжаются работы по инъектированию застенного пространства в целях борьбы с водой |
| 285 | Выполнена фундаментная плита в осях А-Д |
| 286 | Выполнены вертикальные конструкции на отм. -12,5 м и на отм. -8,5 м, а также частично на -4,5 |
| 287 | Демонтированы металлоконструкции распорной системы в осях Г-И |
| 288 | Смонтировано перекрытие на отм. -2,5 м |
|  | Теплосеть |
| 289 | Выполнен участок теплосети от т. 16 до т. 14 |
| 290 | Проложены трубы на участке т.14-17 |
| 291 | Забетонирован канал теплосети в штольне. |
|  | 16.05.12-июнь 2012 |
| 292 | Выполнены работы по инъектированию застенного пространства в целях борьбы с водой |
| 293 | Выполнено 100 % объемов работ по устройству фундаментной плиты. |
| 294 | Смонтированы перекрытия отм. 0.00 в объеме 80 %. |
| 295 | Ведутся работы по армированию колонн 1-го этажа надземной части. |
| 296 | Ведутся работы по гидроизоляции наружных стен до отм. -1,5 м |
| 297 | Выполнено бетонирование пожарного резервуара; смонтирована металлоизоляция; ведутся сварочные работы металлоизоляции. |
| 298 | Смонтированы марши 4-х лестничных клеток до отметки 0.00. |
| 299 | Выполнены монолитные работы 7-ми колонн 1-го этажа. |
| 300 | Выполнено бетонирование въездного пандуса. |
| 301 | Ведутся работы по кладке перегородок на минус 3 и минус 2-м этажах. |
| 302 | Завезены материалы ( кирпич, пеноблоки, цементно-песчанная смесь) на весь объем кладки «нулевого» цикла. |
|  | Теплосеть |
| 303 | Ведутся работы по устройству камеры в т.14 |
| 304 | Ведутся работы по устройству теплосети в т.22-25 |
| 305 | Выполнены работы в камере т.11 |
| 306 | Произведена отрывка котлована камеры до отметки -8,5 м, завершены работы по распорной системе и забирке. |
|  | Водопровод, водосток, канализация |
| 307 | Выполнены работы по устройству бытовой канализации по Стремянному переулку. |
|  | Июль 2012 г. |
|  | КБЦ |
| 308 | Закончены работы по устройству пожарного резервуара. |
| 309 | Забетонированы плиты перекрытия пожарного резервуара. |
| 310 | Забетонированы плиты перекрытия над пандусом ПМ 10,9,8 |
| 311 | Забетонирована плита перекрытия на отм. -0,38 |
| 312 | Выполнены стены и перегородки на отм. -12,5;-8,5;-4,5 |
| 313 | Ведутся работы по устройству колонн, стен лестничных клеток, лифтовых 1-го этажа. |
|  | Теплосеть |
| 314 | Закончены работы по трассе т/сети в т.22-25 и внутридворовой теплосети ООО «Путник» |
| 315 | Ведутся работы по камере в т.14 |
| 316 | Ведутся работы на участке теплосети в т.17-19 |
|  | Август 2012 г. |
|  | КБЦ |
| 317 | Выполнены монолитные работы 2-го этажа надземной части |
| 318 | Ведутся работы по монтажу колонн 3-го этажа надземной части |
| 319 | Начаты работы по устройству защитного настила по периметру здания на уровне +4,5 м |
| 320 | Выполнена кирпичная кладка пергородок в подвальной части на 100 % |
| 321 | Начаты работы по кладке стен энергоблока |
|  | Теплосеть |
| 322 | Завершены работы по участку в т.т. 17-19 |
| 323 | Завершены работы по устройству камеры в т.14 |
| 324 | Выполнены работы по гидроизоляции штольни в т.т.10-14 |
| 325 | Проложены трубопроводы в штольнях т.т. 10-14 |
| 326 | Ведутся работы по сдаче во временную эксплуатацию участка т.т.17-26 |
|  | Водопровод (городской) |
| 327 | Выполнены работы по устройству нового колодца с гидрантом на ул. Щипок |
|  | Водосток |
| 328 | Закончены работы по реконструкции камеры врезки дворовой сети строящегося здания в городскую сеть по ул. Щипок |
| 329 | Выполнены тех.условия на 100 % |
| 330 | Получена справка на врезку |
|  | Сентябрь 2012 г. |
|  | КБЦ |
| 331 | Выполнено 25 % перекрытия 3-го этажа. |
| 332 | Выполнена кладка стен энергоблока |
| 333 | Ведутся работы по армированию перекрытия 3-го этажа |
| 334 | Ведутся работы по ликвидации водопонизительных скважин |
| 335 | Приступили к работам по заполнению фасадных проемов |
|  | Теплосеть |
| 336 | Ведутся работы по устройству канала теплосети в т.т. 16-22 |
| 337 | Ведутся работы по подготовке теплосети к пуску тепла. |
|  | Октябрь 2012 г. |
|  | КБЦ |
| 338 | Забетонированы вертикальные конструкции 4 и 5 этажей |
| 339 | Забетонировано перекрытие 4-го этажа |
| 340 | Забетонировано частично перекрытие 5-го (3/4) этажа и 6-го (1/4) этажа |
| 341 | Ведется кладка цоколя и 1-го этажа |
| 342 | Ликвидировано водопонижение |
| 343 | Ведутся работы по отделке подземной части |
|  | Теплосеть, канализация |
| 344 | Ведутся работы по каналу т.т.16-26. |
| 345 | Выполнен запуск тепла на ООО «Путник» |
| 346 | Ведутся работы по дренажной станции |
| 347 | Ведутся работы по канализации по ул. Щипок и Стремянному пер. |
|  | Ноябрь 2012 г. |
|  | КБЦ |
| 348 | Забетонированы перекрытия 5-го, 6-го, 7-го этажей |
| 349 | Выполняются работы по бетонированию конструкций 8-го этажа |
| 350 | Ведутся работы по кирпичной кладке 2-го этажа. |
| 351 | Закончена кирпичная кладка цоколя и 1-го этажа |
| 352 | Ведутся работы по созданию теплового контура подземной части |
|  | Теплосеть, канализация |
| 353 | Ведутся работы по каналу т.т.16-26 |
| 354 | Ведутся работы по дренажной насосной станции |
|  | Декабрь 2012 г. |
|  | КБЦ |
| 355 | Окончены монолитные работы в целом по корпусу. |
| 356 | Закончены работы по кирпичной кладке 2-го этажа |
| 357 | Закончены работы по созданию теплового контура подземной части |
| 358 | Ведутся отделочные работы подземной части – 70% |
| 359 | Приступили к монтажу вент.системы подземной части |
|  | Теплосеть, канализация |
| 360 | Закончены работы по прокладке теплосети в т.16-т.26 |
| 361 | Окончены работы по строительной части дренажной насосной станции |
|  | Январь 2013 г. |
| 362 | Ведется затарка этажей пеноблоком и кладочной смесью, выполнено3;4;5;6 этажи. |
| 363 | Ведется монтаж окон 1-го и 2-го этажей. |
| 364 | Ведутся отделочные работы подземной части: стены, потолки. |
| 365 | Ведется монтаж вентиляционных систем подземной части. |
|  | Февраль 2013 г. |
| 366 | Выполнена затарка пеноблоков на этажи. |
| 367 | Ведется монтаж окон 2-го этажа. |
| 368 | Ведутся кладочные работы фасадной части здания (3, 4, 5 этажи) |
| 369 | Завершаются отделочные работы подземной части: стены, потолки. |
| 370 | Ведутся работы по монтажу систем вентиляции, водяного пожаротушения, канализации в подземной части здания. |
| 371 | Ведутся подготовительные работы по демонтажу башенного крана, строительного вагон-городка. |
| 372 | Завершается монтаж и обварка металлоконструкций мансардной кровли (4,5 этажи) |
|  | Март 2013 г. |
| 373 | Ведутся работы по устройству парапетов кровли выполнено 70% |
| 374 | Ведутся кладочные работы фасадной части здания (3-8 этажи) – выполнено 60% |
| 375 | Ведутся работы по отделке «стены в грунте» на отм. -12,75- 80% |
| 376 | Производится затарка материалов на этажи для кладки внутренних кирпичных перегородок. |
| 377 | Ведутся работы по монтажу систем вентиляции, водяного пожаротушения, канализации в подземной части здания 70%.Подготовка к нанесению огнезащитного слоя. |
| 378 | Устройство полов в технических помещениях на отм. – 4,05. |
|  | Апрель 2013 г. |
| 379 | Выполнены работы по устройству парапетов кровли. |
| 380 | Выполнены кладочные работы фасадной части здания (3-8 этажи) |
| 381 | Выполнены работы по оштукатуриванию «стены в грунте» на отм. -12,75. |
| 382 | Ведутся работы по окраске «стены в грунте».выполнено 50% |
| 383 | Выполнена кладка внутренних кирпичных перегородок 8-го этажа. Выполнено 90%. |
| 384 | Ведутся работы по монтажу систем вентиляции, водяного пожаротушения, канализации в подземной части здания - 90%. |
| 385 | Выполнено устройство полов в тех.помещениях на отм. -4,05. |
| 386 | Выполнены работы по переводу строительства на летний период (ремонт и приведение в рабочее состояние мойки колес, очистка подъездных путей к объекту; ремонт и окраска металлоконструкций пешеходной галереи; ремонт и окраска бетонных конструкций пешеходной галереи; окраска конструкций въездных-выездных ворот; приведение узла водопроводного ввода в летний режим эксплуатации) по распоряжению Префектуры ЦАО. |
| 387 | Ведутся работы по укладке дорожных плит, необходимых для заезда крана «КАТО-200тн» -60% |
| 388 | Приступили к выполнению работ по устройству вентилируемого фасада по оси «С»: выполнен монтаж кронштейнов и утеплителя (80%) |
| 389 | Ведутся работы по откачке воды из подвала после дождей. |
| 390 | Выполнены работы по монтажу окон на 3-х этажах. |
| 391 | Выполняются работы по монтажу конструкций витражей 8-го этажа (70%) |
|  | Май 2013 |
| 392 | Выполнены работы по устройству вентиляционных шахт из кирпича на верхних перекрытиях (5,6,7,8 этажей) |
| 393 | Завершены работы по монтажу утеплителя и металлоконструкций фасада по оси-С |
| 394 | Выполнена окраска стены в грунте по штукатурке на отметке «-» 12,75 |
|  | Июнь 2013 |
| 395 | Ведутся работы по системам вентиляции и водяному пожаротушению в подземной части здания. Выполнение – 95% |
| 396 | Выполнены полы в насосной станции пожаротушения на «-» 1-м этаже. |
| 397 | Сдано помещение насосной станции под монтаж оборудования |
| 398 | Завершены работы по установке светопрозрачных конструкций из пластика, ведутся работы по установке огнеупорных окон – выполнено 20%, витражей 8-го этажа – выполнено 80% |

Генеральный директор				Босин Е.Б.